## Product Backlog 01
HU-N° | Enunciado de la Historia | Usuario | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como administrador, podré establecer ubicaciones de trabajo para validar la asistencia de los trabajadores. | Administrador | Configuración de ubicaciones | Administración de Ubicaciones | 21 | 8 | 2 | 1 | Alta | Hecho
HU-02 | Como trabajador, podré marcar mi llegada al trabajo únicamente si estoy dentro de la ubicación autorizada. | Trabajador | Registro de Asistencia | Validación de Ubicaciones GPS | 34 | 12 | 2 | 1 | Alta | Hecho
HU-03 | Como trabajador, recibiré una notificación automática confirmando que mi asistencia se ha registrado exitosamente. | Trabajador | Notificación de Registro | Comunicación | 13 | 5 | 2 | 2 | Media | Hecho
HU-04 | Como administrador, podré generar reportes de asistencia filtrando por fechas y trabajadores. | Administrador | Reportes de Asistencia | Reportes | 21 | 8 | 2 | 2 | Alta | Hecho
HU-05 | Como administrador, podré definir áreas geográficas permitidas para marcar asistencia en el sistema. | Administrador | Configuración de geolocalización | Administración de ubicaciones | 18 | 7 | 2 | 1 | Alta | Hecho
HU-06 | Como trabajador, recibiré alertas si estoy fuera del área permitida para marcar mi llegada. | Trabajador | Alertas de ubicación | Validación de Ubicaciones GPS | 13 | 2 | 2 | 2 | Media | Hecho
HU-07 | Como administrador, podré configurar turnos laborales dentro del sistema para distintos empleados. | Administrador | Configuración de turnos | Gestión de horarios | 21 | 8 | 2 | 1 | Alta | Hecho
HU-08 | Como trabajador, podré consultar mi historial de asistencias registrado en la aplicación. | Trabajador | Historial de asistencia | Consulta de registros | 15 | 6 | 2 | 2 | Media | Hecho
HU-09 | Como administrador, recibiré un resumen semanal de la asistencia de todos los trabajadores. | Administrador | Resumen de reportes | Generación de reportes | 23 | 9 | 2 | 2 | Alta | Hecho